Одобрен

протоколом заседания Комиссии по

развитию информационного общества и формированию электронного правительства,

по повышению качества и доступности предоставления государственных

и муниципальных  услуг в Республике Карелия

от «25» сентября 2014 № 3

План мероприятий («дорожная карта») по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Карелия на 2014-2015 гг.

- Общее описание «дорожной карты»

План мероприятий («дорожная карта») подготовлен в целях повышения эффективности реализации проекта по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Карелия в 2014-2015 гг. (далее – Проект).

Основными задачами Проекта являются: завершение работ по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональные центры, МФЦ) и обеспечение их соответствия установленным требованиям, в том числе в части требований к качеству предоставляемых в МФЦ государственных и муниципальных услуг.

Реализация Проекта осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами, определяющими приоритеты и требования в области организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (далее – Указ Президента № 601);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. №1376, Правила организации деятельности многофункциональных центров);

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797).

Реализация мероприятий в рамках Проекта также включает в себя реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Информационное общество в Республике Карелия" на 2014-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия  от 15 июля 2014 года № 227-П.

Финансирование мероприятий Проекта осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия. Объем средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2014-2015 гг. составляет 41 321,8 тыс. руб., в том числе в 2014 году 20 660,9 тыс. рублей, в 2015 году 20 660,9 тыс. рублей. Объем средств бюджета Республики Карелия составляет 30 632,3 тыс. руб., в том числе средств бюджета Петрозаводского городского округа 1 876,3 тыс. рублей.

Основными принципами реализации мероприятий «дорожной карты» являются:

повышение доступности для населения Республики Карелия государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна»;

повышение качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», в том числе путем оптимизации и упрощения административных процедур в рамках их предоставления;

повышение удовлетворенности населения Республики Карелия качеством государственных и муниципальных услуг.

Кроме того, результаты реализации мероприятий «дорожной карты» призваны обеспечить единство процедур при организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также заложить основу для дальнейшего перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ по «жизненным ситуациям» в целях исполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева (резолюция от 4 декабря 2013 года №ДМ-П16-90пр).

- Ключевые показатели «дорожной карты»

В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» определены основные показатели совершенствования государственного управления, установленные Указом Президента № 601, и показатели результативности расходования иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, установленные соглашением, заключенным высшим исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта (далее – Соглашение).

| Наименование контрольного показателя |  | Текущее значение | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году – не менее 90 процентов | 19,8 | 40 | 90 |
| 2. | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Уровень удовлетворённости граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов | 70 | 70 | 80 |
| 4. | Количество окон обслуживания многофункциональных центров, созданных в установленные Соглашением сроки, которые соответствуют требованиям Правил организации деятельности многофункциональных центров и в которых организовано предоставление государственных услуг в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 | 26 | 72 | 203 |

- План мероприятий

| № п/п |  | Мероприятие | Результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Завершение создания сети МФЦ в Республике Карелия в целях обеспечения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Завершение работ по созданию сети МФЦ на территории Республики Карелия в соответствии с утвержденной схемой размещения МФЦ и требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376, постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797, Приказа Минэкономразвития России от 22 января 2014 г. № 21, в том числе: | Отчет Правительства Республики Карелия в Министерство экономического развития Российской Федерации о завершении создания сети МФЦ, содержащий информацию: 1. о соответствии сети МФЦ утвержденной схеме размещения МФЦ; 2. об обеспечении 90 процентам граждан субъекта Российской Федерации доступа к получению государственных и муниципальных услуг в МФЦ; 3. о соответствии МФЦ требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376, постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797, Приказа Минэкономразвития России от 22 января 2014 г. № 21. | IV квартал 2015 г. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий, далее- Уполномоченный орган / ГБУ РК «Многофункциональный центр Республики Карелия», далее -Уполномоченный МФЦ |
| 1.1.1 |  | Определение помещений, удовлетворяющих Правилам организации многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376. | Помещения для размещения МФЦ, территориально-обособленных структурных подразделений МФЦ | IV квартал 2014 г. | Органы местного самоуправления |
| 1.2. |  | Формирование плана мероприятий, направленных на осуществление проверки действующих и вновь открываемых МФЦ на соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 и постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797. | План мероприятий, одобренный протоколом Комиссии по развитию информационного общества и формированию электронного правительства, по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия (далее – Комиссия) или утвержденный Уполномоченным органом. | IV квартал 2014 г. | Уполномоченный орган |
| 1.3. |  | Проведение в соответствии с утвержденным планом мероприятий ежеквартальных проверок действующих и вновь открываемых МФЦ на соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 и постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797. | Доклад в Комиссию по итогам проведения проверок. | Ежеквартально | Уполномоченный орган |
| 1.4. |  | Обеспечение занесения актуальной информации в автоматизированную информационную систему мониторинга развития сети МФЦ Минэкономразвития России. | Текущая актуализация информации. Обеспечение соответствия информации, размещенной в информационной системе результатам проверок действующих и вновь открываемых МФЦ на соответствие установленным требованиям. Отчет в Министерство экономического развития Российской Федерации об обеспечении достоверности и актуальности сведений, размещенных субъектом Российской Федерации в автоматизированной информационной системе мониторинга развития сети МФЦ Минэкономразвития России. | Непосредственно при поступлении актуальной информации, но не реже 1 раза в 2 недели. Ежеквартально I квартал 2015 г., далее 1 раз в полгода | Уполномоченный орган / Уполномоченный МФЦ Уполномоченный МФЦ / Уполномоченный орган Уполномоченный орган |
| 2. Организация внедрения единого фирменного стиля для системы МФЦ в Республике Карелия |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Формирование плана-графика внедрения единого фирменного стиля для системы МФЦ в Республике Карелия. | План-график, одобренный протоколом Комиссии (утвержденный Уполномоченным органом), содержащий информацию о датах внедрения единого фирменного стиля по каждому МФЦ (действующему и планируемому к открытию). | IV квартал 2014 г. | Уполномоченный МФЦ / Уполномоченный орган |
| 2.2. |  | Реализация плана-графика внедрения единого фирменного стиля для системы МФЦ в Республике Карелия. | Доклад в региональную Комиссию | Ежеквартально | Уполномоченный МФЦ / Уполномоченный орган |
| 3. Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 |  |  |  |  |  |
| 3.1. Мероприятия по обеспечению предоставления государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов по принципу «одного окна» в МФЦ |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  | Заключение Уполномоченным МФЦ соглашений (дополнительных соглашений) о взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов по вопросам организации предоставления государственных услуг, включенных в Перечень 1 и Перечень 3, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797. | Заключенные соглашения Отчет в Министерство экономического развития Российской Федерации о заключении соглашений, дополнительных соглашений (с указанием услуг, в отношении которых заключены соглашения) | 15 октября 2014 г. 15 октября 2014 г. | Уполномоченный МФЦ Уполномоченный орган |
| 3.1.2. |  | Осуществление мероприятий по организации предоставления в МФЦ государственных услуг в соответствии с Перечнем 1 и Перечнем 3, в том числе: 1. размещение информации об услугах, предоставляемых в МФЦ в соответствии с Перечнем 1 и Перечнем 3, в помещениях МФЦ, на сайте МФЦ, на порталах государственных и муниципальных услуг; 2. занесение информации об услугах, предоставляемых в МФЦ в соответствии с Перечнем 1 и Перечнем 3, в автоматизированную информационную систему поддержки деятельности МФЦ (далее – АИС МФЦ); 3. подключение всех МФЦ Республики Карелия к СМЭВ. | Отчет в Министерство экономического развития Российской Федерации, содержащий следующую информацию об организации предоставления в МФЦ государственных услуг в соответствии с Перечнем 1 и Перечнем 3: 1. о размещении информации об услугах в помещениях МФЦ, на сайте МФЦ, на порталах государственных и муниципальных услуг; 2. о занесении информации об услугах в АИС МФЦ; 3. о подключении МФЦ к СМЭВ. | IV квартал 2014 г. | Уполномоченный МФЦ / Уполномоченный орган |
| 3.1.3. |  | Обеспечение автоматизации процесса предоставления государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов в МФЦ с учетом внедрения технологических схем. | Отчет в Комиссию о внедрении технологических схем | II квартал 2015 г. | Уполномоченный МФЦ / Уполномоченный орган |
| 3.2. Мероприятия по обеспечению предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Республики Карелия и муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия по принципу «одного окна» в МФЦ |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Внесение изменений в распоряжение Правительства Республики Карелия от 21.08.2012 № 521р-П «Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия», в целях организации предоставления государственных услуг согласно Перечню 2, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797. | Нормативный правовой акт Республики Карелия | IV квартал 2014 г. | Министерство экономического развития Республики Карелия Исполнительные органы государственной власти Республики Карелия |
| 3.2.2 |  | Внесение изменений в типовой (рекомендованный) перечень муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах Республики Карелия, в целях организации предоставления муниципальных услуг согласно Перечню 2. | Нормативный правовой акт Республики Карелия | IV квартал 2014 г. | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 3.2.3 |  | Внесение изменений в перечни муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах Республики Карелия, в соответствии с типовым (рекомендованным) перечнем. | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия | I квартал 2015 г. | Органы местного самоуправления |
| 3.2.4 |  | Заключение Уполномоченным МФЦ соглашений (дополнительных соглашений) о взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Республики Карелия в целях организации предоставления в МФЦ государственных услуг согласно перечню государственных услуг исполнительных органов государственной власти Республики Карелия, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах Республики Карелия. | Заключенные соглашения (дополнительные соглашения) Доклад в Комиссию о заключении соглашений (дополнительных соглашений) | IV квартал 2014 г. IV квартал 2014 г. | Уполномоченный МФЦ Уполномоченный орган / Уполномоченный МФЦ |
| 3.2.5 |  | Заключение Уполномоченным МФЦ соглашений (дополнительных соглашений) о взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия в целях организации предоставления в МФЦ муниципальных услуг согласно перечням муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах Республики Карелия. | Заключенные соглашения (дополнительные соглашения) Доклад в Комиссию о заключении соглашений (дополнительных соглашений) | I квартал 2015 г. I квартал 2015 г. | Уполномоченный МФЦ Уполномоченный орган / Уполномоченный МФЦ |
| 3.2.6 |  | Осуществление мероприятий по организации предоставления в МФЦ государственных услуг исполнительных органов государственной власти Республики Карелия и муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия, в том числе: 1. размещение информации об услугах, предоставляемых в МФЦ, в помещениях МФЦ, на сайте МФЦ, на порталах государственных и муниципальных услуг; 2. занесение информации об услугах, предоставляемых в МФЦ, в АИС МФЦ. | Доклад в Комиссию в отношении государственных услуг исполнительных органов государственной власти Республики Карелия Доклад в Комиссию в отношении муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия | I квартал 2015 г. II квартал 2015 г. | Уполномоченный МФЦ / Уполномоченный орган |
| 3.2.7 | Разработка и утверждение технологических схем предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Республики Карелия по принципу «одного окна» в МФЦ (по каждой государственной услуге, предоставление которой организуется по принципу «одного окна» в МФЦ) | Технологические схемы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Республики Карелия | II квартал 2015 г. | Исполнительные органы государственной власти Республики Карелия |
| 3.2.8 | Разработка и утверждение технологических схем предоставления муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия по принципу «одного окна» в МФЦ (по каждой муниципальной услуге, предоставление которой организуется по принципу «одного окна» в МФЦ) | Технологические схемы, утвержденные органами местного самоуправления | III квартал 2015 г. | Органы местного самоуправления |
| 3.2.9 | Обеспечение автоматизации процесса предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Республики Карелия в МФЦ с учетом внедрения технологических схем | Отчет в Комиссию о внедрении технологических схем | III квартал 2015 г. | Уполномоченный МФЦ / Уполномоченный орган |
| 3.2.10 | Обеспечение автоматизации процесса предоставления муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия в МФЦ с учетом внедрения технологических схем | Отчет в Комиссию о внедрении технологических схем | IV квартал 2015 г. | Уполномоченный МФЦ / Уполномоченный орган |
| 3.3 Общие мероприятия по обеспечению предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ Республики Карелия |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Актуализация состава Комиссии | Нормативный правовой акт Правительства Республики Карелия о внесении изменений в состав Комиссии | IV квартал 2014 г. | Уполномоченный орган |
| 3.3.2 | Разработка, согласование и утверждение Графика организации предоставления государственных и муниципальных услуг (Плана ввода новых услуг) в ГБУ РК "Многофункциональный центр Республике Карелия" в 2015 году | График организации предоставления государственных и муниципальных услуг (План ввода новых услуг) в ГБУ РК "Многофункциональный центр Республике Карелия" в 2015 году, одобренный протоколом Комиссии | IV квартал 2014 г. | Уполномоченный МФЦ / Уполномоченный орган |
| 3.3.3 | Разработка, согласование и утверждение программы подготовки специалистов МФЦ и привлекаемых организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг | Программа подготовки специалистов МФЦ и привлекаемых организаций, одобренная протоколом Комиссии или утвержденная Уполномоченным органом | I квартал 2015 г. | Уполномоченный МФЦ / Уполномоченный орган |
| 3.3.4 | Разработка, согласование и утверждение плана-графика подготовки специалистов МФЦ и привлекаемых организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг | План-график подготовки специалистов МФЦ и привлекаемых организаций, одобренный протоколом Комиссии или утвержденный Уполномоченным органом | I квартал 2015 г. | Уполномоченный МФЦ / Уполномоченный орган |
| 3.3.5 | Обеспечение подготовки специалистов МФЦ и привлекаемых организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с программой и планом-графиком | Обучение специалистов МФЦ и привлекаемых организаций | В соответствии с планом-графиком | Уполномоченный МФЦ |
| 3.3.6 | Выявление и устранение законодательных ограничений предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Республики Карелия и муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия по принципу «одного окна» в МФЦ с целью реализации постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797. | Нормативные правовые акты исполнительных органов государственной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия | III квартал 2015 г. | Исполнительные органы государственной власти Республики Карелия и органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия |
| 4. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в субъекте Российской Федерации: типизация муниципальных услуг субъекта Российской Федерации, обеспечение экстерриториальности предоставления государственных и муниципальных услуг субъекта Российской Федерации, внедрение предоставления государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям |  |  |  |  |
| 4.1 | Одобрение примерного сводного перечня муниципальных и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в Республике Карелия. | Примерный сводный перечень, одобренный протоколом Комиссии | I квартал 2015 г. | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 4.2 | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия по месту пребывания (далее – экстерриториальность), в том числе: | Отчет в Министерство экономического развития Российской Федерации об обеспечении экстерриториальности предоставления государственных и муниципальных услуг (с указанием конкретных услуг, которые предоставляются в МФЦ по экстерриториальному принципу) | III квартал 2015 г. | Уполномоченный орган / Уполномоченный МФЦ |
| 4.2.1 | выявление законодательных ограничений, внесение изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия с целью обеспечения экстерриториальности; | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия | II квартал 2015 г. | Органы местного самоуправления |
| 4.2.2 | внесение изменений в технологические карты межведомственного электронного взаимодействия с целью обеспечения экстерриториальности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ; | Актуализированные технологические карты межведомственного электронного взаимодействия | III квартал 2015 г. | Уполномоченный орган Исполнительные органы государственной власти Республики Карелия и органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия |
| 4.2.3 | заключение дополнительных соглашений о взаимодействии между Уполномоченным МФЦ и исполнительными органами государственной власти Республики Карелия, органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия с целью обеспечения экстерриториальности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ. | Дополнительные соглашения | III квартал 2015 г. | Уполномоченный МФЦ |
| 4.3 | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ по жизненным ситуациям, в том числе: | Отчет в Министерство экономического развития Российской Федерации о внедрении предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ Республики Карелия по жизненным ситуациям | III квартал 2015 г. | Уполномоченный орган |
| 4.3.1 | формирование перечней государственных услуг исполнительных органов государственной власти Республики Карелия и муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия по каждой жизненной ситуации; | Перечни государственных и муниципальных услуг по каждой жизненной ситуации, одобренные протоколом Комиссии | I квартал 2015 г. | Уполномоченный МФЦ / Уполномоченный орган |
| 4.3.2 | подготовка совместно с территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФ) и Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС) предложений по предоставлению в многофункциональных центрах Республики Карелия государственных услуг ПФ и ФСС (согласно Перечню 2), с целью организации предоставления услуг по жизненным ситуациям | Доклад в Комиссию | I квартал 2015 г. | Уполномоченный МФЦ / Уполномоченный орган |
| 4.3.3 | утверждение и реализация планов-графиков внедрения предоставления государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям в МФЦ. | Планы-графики внедрения предоставления государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям в МФЦ, одобренные протоколом Комиссии Отчеты ответственных исполнителей о реализации планов-графиков в региональную Комиссию | I квартал 2015 г. Ежеквартально | Уполномоченный МФЦ / Уполномоченный орган |
| 5. Оценка эффективности деятельности МФЦ и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение конкурса по определению лучшего универсального специалиста МФЦ Республики Карелия | Протокол (иной документ), содержащий результаты проведения конкурса по определению лучшего универсального специалиста МФЦ Республики Карелия | IV квартал 2014 г. | Уполномоченный МФЦ |
| 5.2 | Представление в Министерство экономического развития Российской Федерации информации о текущем значении показателя времени ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг | Информация в Министерство экономического развития Российской Федерации | 20 декабря 2014 г. 20 декабря 2015 г. | Уполномоченный орган |
| 5.3 | Внедрение во всех МФЦ Республики Карелия системы оценки гражданами качества и доступности предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональных центрах (по всем каналам системы мониторинга) | Подключение всех МФЦ к ИАС МКГУ | IV квартал 2014 г. | Уполномоченный орган/ Уполномоченный МФЦ |

Приказ Минэкономразвития России от 22 января 2014 г. № 21 «Об утверждении Методических рекомендаций по обеспечению деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в части функционирования информационных систем многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, средств безопасности, каналов связи для обеспечения электронного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при предоставлении государственных и муниципальных услуг»

Перечень 1 – перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 30.05.2014 № 496).

Перечень 3 – перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов и результатом предоставления которых является документ, содержащий информацию из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 30.05.2014 № 496).

Технологические схемы предоставления в МФЦ государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов разрабатываются и утверждаются  федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов

Перечень 2 - рекомендуемый перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 сентября 2011 г. № 797 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 30.05.2014 № 496).

В соответствии с типовой технологической схемой предоставления государственных (муниципальных) услуг по принципу «одного окна» в МФЦ, разработанной Минэкономразвития России

В соответствии с типовой технологической схемой предоставления государственных (муниципальных) услуг по принципу «одного окна» в МФЦ, разработанной Минэкономразвития России

Возможна разработка технологических схем в соответствии с типизированными муниципальными услугами

В состав Комиссии должны быть включены представители всех территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти Республики Карелия, услуги которых предоставляются по принципу «одного окна» в МФЦ Республики Карелия, а также должностные лица органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия, являющиеся ответственными за качество муниципальных услуг

Программа подготовки специалистов МФЦ и привлекаемых организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по «жизненным ситуациям», должна быть согласована с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, с исполнительными органами государственной власти Республики Карелия, органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия, государственные и муниципальные услуги которых предоставляются на базе МФЦ Республики Карелия

План-график подготовки специалистов МФЦ и привлекаемых организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по «жизненным ситуациям», должен быть синхронизирован с планом-графиком федерального органа исполнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда по подготовке специалистов МФЦ и работников привлекаемых организаций, а также должен быть согласован с исполнительными органами государственной власти Республики Карелия, органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия, государственные и муниципальные услуги которых предоставляются на базе МФЦ Республики Карелия

В многофункциональных центрах должно быть организовано предоставление государственных и муниципальных услуг по следующим жизненным ситуациям: «Рождение ребенка», «Смена фамилии», «Индивидуальное жилищное строительство», «Открытие своего дела» (малое предпринимательство), «Смена места жительства», «Утрата документов», «Потеря или поиск работы», «Утрата близкого человека», «Выход на пенсию».

Перечни разрабатываются в соответствии с методическими рекомендациями Минэкономразвития России по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям.

Планы-графики разрабатываются в соответствии с примерными планами-графиками внедрения предоставления государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям в МФЦ субъекта Российской Федерации, разработанными Минэкономразвития России.