Приложение № 4

Одобрен Протоколом заседания Комиссии

по развитию информационного общества

и формированию электронного правительства,

по повышению качества и доступности

предоставления государственных

и муниципальных услуг

в Республике Карелия

от «10» марта 2016 г. № 1

Типовая «дорожная карта»

по организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде и

межведомственного электронного взаимодействия на 2016-2017 годы

| № | Мероприятия |  | Дата выполнения | Планируемый результат | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организация управления перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде и межведомственное электронное взаимодействие |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организовать учет муниципальных (государственных) услуг, оказываемых на территории муниципального образования, в том числе в электронном виде |  | постоянно | Статистика востребованности муниципальных (государственных) услуг | Администрация муниципального района (городского округа) администрации городских и сельских поселений |
| 1.2 | Внести изменения в административные регламенты муниципальных услуг, предусматривающие предоставление муниципальных услуг в электронном виде и организацию межведомственного электронного взаимодействия |  | в течение 2016-2017 гг. | Административные регламенты отвечают требованиям федерального законодательства | Ответственное должностное лицо администрации муниципальных районов (городских округов) ответственные специалисты администраций городских и сельских поселений |
| - Организация межведомственного электронного взаимодействия |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Внесение изменений в Перечень типовых муниципальных (государственных) услуг с элементами межведомственного взаимодействия |  | июль 2016 года | Утвержденные перечни муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия | Администрация муниципального района (городского округа) администрации городских и сельских поселений |
| 2.2 | Обеспечить своевременное информирование специалистов Государственного комитета Республики Карелия по развитию ИКТ об изменении ответственных специалистов муниципального образования за формирование ответов на запросы федеральных органов власти (р-сведения), а также за формирование запросов в федеральные органы власти (f-сведения) |  | постоянно | Актуальные списки ответственных специалистов для работы в ИС «СИР» по межведомственному электронному взаимодействию | Ответственный специалист за координацию работы администрации муниципального района (городского округа) ответственные специалисты администраций городских и сельских поселений |
| 2.3 | Формирование заявок на подключение к запросам от других субъектов Российской Федерации, необходимым для предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования |  | IV квартал 2016 года | План график ввода в эксплуатацию и подключения сервисов от других субъектов Российской Федерации | Ответственный специалист за координацию работы администрации муниципального района (городского округа) ответственные специалисты администраций городских и сельских поселений |
| 2.4 | Формирование перечня подведомственных учреждений (организаций) органов местного самоуправления с целью подключения к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ) |  | в течение 2016года | План подключений указанных организаций | Ответственное должностное лицо администрации муниципальных районов (городских округов) ответственные специалисты администраций городских и сельских поселений |
| 2.5 | Увеличение числа рабочих мест сотрудников муниципальных образований, подключенных к РСМЭВ, для обеспечения предоставления муниципальных (государственных) услуг в электронном виде и организации межведомственного электронного взаимодействия |  | в течение 2016-2017 гг. | Доступ к предоставлению муниципальных (государственных) услуг и межведомственному электронному взаимодействию | Ответственное должностное лицо администрации муниципальных районов (городских округов) ответственные специалисты администраций городских и сельских поселений |
| 2.6 | Приобретение электронных цифровых подписей для сотрудников, ответственных за оказание муниципальных услуг в электронном виде и за межведомственное электронное взаимодействие |  | в течение 2016-2017 гг. | Доступ к предоставлению муниципальных (государственных) услуг и межведомственному электронному взаимодействию | Ответственное должностное лицо администрации муниципальных районов (городских округов) ответственные специалисты администраций городских и сельских поселений |
| - Организация мероприятий по популяризации возможности получения муниципальных услуг в электронном виде, по информированию граждан о преимуществах получения муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Осуществление мероприятий по оптимизации процесса предоставления муниципальных услуг, включенных в перечень наиболее востребованных государственных и муниципальных услуг Республики Карелия | 2- 3 квартал 2016 года | Оптимизация процесса предоставления услуг, включенных в перечень наиболее востребованных муниципальных услуг Республики Карелия | Администрация муниципального района (городского округа) администрации городских и сельских поселений |
| 3.2 | Организация регистрации сотрудников органов местного самоуправления, а также подведомственных им учреждений в ЕСИА |  | 1 полугодие 2016 года | Регистрации сотрудников органов местного самоуправления, а также подведомственных им учреждений в ЕСИА Увеличение доли зарегистрированных пользователей в ЕСИА | Администрация муниципального района (городского округа) администрации городских и сельских поселений |
| 3.3 | Разработка планов на 2016 - 2017 годы по популяризации предоставления муниципальных услуг Республики Карелия в электронном виде |  | 1 квартал 2016 года | Популяризация государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Администрация муниципального района (городского округа) администрации городских и сельских поселений |
| 3.4 | Проведение комплекса мер по популяризации Портала государственных и муниципальных услуг Республики Карелия и преимуществ получения муниципальных услуг в электронном виде в средствах массовой информации республики |  | не реже 2 раз в квартал | Информированность населения (популяризация) о возможностях получения услуг в электронном виде | Ответственное должностное лицо администрации муниципальных районов (городских округов) |
| 3.5 | Размещение информации о муниципальных услугах, предоставляемых в электронном виде, на официальных сайтах (страницах) органов местного самоуправления и печатных изданиях СМИ |  | постоянно | Информация о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронном виде, размещенная на официальных сайтах органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и печатных изданиях СМИ | ответственные специалисты администраций городских и сельских поселений |
| 3.6 | Проведение разъяснительной работы с заявителями муниципальных услуг о преимуществах получения муниципальных услуг в электронном виде |  | постоянно | Информированность граждан (популяризация) о возможностях получению услуг в электронной форме | Администрация муниципального района (городского округа) администрации городских и сельских поселений |
| 3.7 | Размещение в местах предоставления муниципальных услуг, услуг, подведомственных им организаций, а также в местах приема граждан на информационных стендах информационных материалов |  | постоянно | Повышение информированности граждан о возможности и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Администрация муниципального района (городского округа) администрации городских и сельских поселений |
| - Организация предоставления муниципальных услуг и услуг подведомственных учреждений, которые должны предоставляться в электронном виде |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Внесение и корректировка сведений об услугах (функциях) в Реестре муниципальных услуг (функций) Республики Карелия, в том числе в связи с переходом на новую версию |  | постоянно | Ведение Реестра муниципальных услуг Республики Карелия | Ответственный специалист за координацию работы администрации муниципального района (городского округа) ответственные специалисты администраций городских и сельских поселений |
| 4.2 | Осуществление мониторинга (отслеживание) опубликованных сведений об услугах на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Карелия, на Едином портале государственных и муниципальных услуг |  | постоянно | Актуализация сведений о предоставляемых услугах | Ответственный специалист за координацию работы администрации муниципального района (городского округа) ответственные специалисты администраций городских и сельских поселений |
| - Обучение специалистов муниципальных образований и предоставление отчетности |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация обучения специалистов, ответственных за предоставление муниципальных услуг в электронном виде и за межведомственное электронное взаимодействие |  | в течение 2016-2017 гг. | Повышение квалификации специалистов | Администрация муниципальных районов (городских округов) администрации городских и сельских поселений |
| 5.2 | Формирование и предоставление отчетности по реализации дорожной карты на территории муниципального района (городского округа) |  | к 10 числу следующему за отчетным кварталом | Информирование о положении дел в муниципальных образованиях | Ответственное должностное лицо администрации муниципальных районов (городских округов) |