## Slide 1: Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий
О ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Карелия на 2014-2015 гг.
Председатель
Дмитрий Алексеевич Никифоров

## Slide 2: План мероприятий («дорожная карта») по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Карелия на 2014-2015 годы
Наименование контрольного показателя |  | На 24.06.2015 |  | План 2015
1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году – не менее 90 процентов | 44,63 |  | 90
2. | Количество окон обслуживания многофункциональных центров, созданных в установленные Соглашением сроки, которые соответствуют требованиям Правил организации деятельности многофункциональных центров и в которых организовано предоставление государственных услуг в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 | 73 |  | 203 (194)
3. | Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 5 |  | 19 (18)
Ключевые показатели Плана мероприятий

## Slide 3: Создание сети МФЦ в Республике Карелия в 3-м квартале 2015 года
подготовлен к открытию центральный офис ГБУ РК «Многофункциональный центр Республики Карелия» в г. Петрозаводске (наб.Гюллинга, 11), 27 окон приема граждан;
готовятся к открытию районные офисы ГБУ РК «Многофункциональный центр Республики Карелия» в г. Суоярви (5 окон приема граждан), г. Беломорск (5 окон приема граждан), г. Питкяранта (5 окон приема граждан), г. Медвежьегорск (5 окон приема граждан), пгт. Пряжа (5 окон приема граждан), г.Лахденпохья (5 окон приема граждан), пгт.Лоухи (3 окна приема граждан), пгт.Калевала (3 окна приема граждан).
Значение показателя «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг» в результате открытия указанных МФЦ составит 87,46%
Не определены места размещения МФЦ - районных офисов ГБУ РК «Многофункциональный центр Республики Карелия» в г. Сегежа, г. Кемь, пгт. Муезерский и г. Пудож.

## Slide 4: Проект решения
Одобрить График организации предоставления государственных и муниципальных услуг (план ввода новых услуг) в ГБУ РК "Многофункциональный центр Республики Карелия" в 2015 году
Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Карелия в срок до 01 декабря 2015 года актуализировать перечни муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия, в соответствии с Типовым (рекомендованным) перечнем муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия, утвержденным распоряжением Правительства Республики Карелия от 21 августа 2012 года № 521р-П (с изменениями на текущую дату). Копию муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в перечень муниципальных услуг представить в ГБУ РК «Многофункциональный центр Республики Карелия».

## Slide 5: Проект решения
Создать рабочую группу по вопросам регламентации муниципальных услуг при Комиссии по развитию информационного общества и формированию электронного правительства, по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия
Утвердить состав рабочей группы по вопросам регламентации муниципальных услуг при Комиссии по развитию информационного общества и формированию электронного правительства, по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия

## Slide 6
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ