| г.Петрозаводск 6 февраля 2015 года Председательствовал: Председатель Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий Никифоров Дмитрий Алексеевич Присутствовали: Члены комиссии: Анненков М.В., Баскин В.А., Галактионов Э.И., Жданович С.А., Крижановский А.А., Кулабухов С.А., Никифоров Д.А., Никифорова Л.А., Репина О.Е., Рузанова Н.С., Свинкина М.Л., Себин А.Н., Чеканов А.Н., Шумилова Н.П., Яровая Н.М. Приглашенные: Брусуев А.С., Волков А.В., Кислов Д.С., Красиченок М.М., Коннов П.Г., Кудряшова С.М., Лобачева И.С., Назаренко В.В., Николин М.И., Петухова С.А., Поленок В.И., Полякова Т.Н., Риммер Л.А., Сивин И.А., Тимофеева Н.М., Томчик А.М., Учуваткина М.И., Харина Т.Н., Харитонов С.С., Шумейко Т.Н. I. О рассмотрении плана-графика закрытия офисов приема-выдачи документов Управления Росреестра по Республике Карелия (Полякова, Никифоров) 1. Информацию заместителя руководителя Управления Росреестра по Республике Карелия принять к сведению (Т.Н. Полякова) по данному вопросу. 2. Информацию председателя Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий принять к сведению (Д.Н. Никифоров) по данному вопросу. 1. Одобрить прилагаемые планы-графики закрытия офисов приема-выдачи документов Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия и Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Карелия (Приложение 1, 2). 2. Государственному комитету Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий, Управлению Росреестра по Республике Карелия и Государственному бюджетному учреждению Республики Карелия «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия» в срок до 15 марта 2015 года проработать вопрос об организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу “одного окна” на территории муниципальных районов, указанных в планах-графиках закрытия офисов приема-выдачи документов Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия и Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Карелия. II. Об одобрении Примерного сводного перечня муниципальных и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в Республики Карелия (Петухова) 1. Принять к сведению информацию Министерства экономического развития Республики Карелия (С.А.Петухова) по данному вопросу. 2. Одобрить Примерный сводный перечень муниципальных и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в Республике Карелия, в части муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в Республике Карелия. 3. Министерству здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерству образования Республики Карелия, Государственному комитету Республики Карелия по ценам и тарифам в срок до 1 марта 2015 года согласовать Примерный сводный перечень муниципальных и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в Республике Карелия, в части наименований государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в Республике Карелия в рамках переданных полномочий. 4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Карелия: - в срок до 1 марта 2015 года привести перечни муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в Республике Карелия, в соответствие с Примерным сводным перечнем муниципальных и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в Республике Карелия; - в срок до 16 марта 2015 года привести перечни муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия, в соответствие с Типовым (рекомендованным) перечнем муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия, утвержденным распоряжением Правительства Республики Карелия от 21 августа 2012 года № 521р-П. Копию муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, представить в Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий. III. О ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Карелия на 2014-2015 гг. (Никифоров) 1. Принять к сведению информацию Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий (Д.А. Никифоров) по данному вопросу. 2. Одобрить план-график внедрения предоставления государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям в многофункциональных центрах в Республике Карелия в 2015 году (Приложение 4). 3. Членам Комиссии в срок до 12 февраля 2015 года направить предложения и замечания для включения в план-график внедрения предоставления государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям в многофункциональных центрах в Республике Карелия в 2015 году. 4. Принять за основу схему предоставления (сводный перечень) государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям в Республике Карелия (Приложение 5). 5. Рекомендовать администрациям Кемского, Лоухского, Калевальского, Муезерского, Сегежского, Медвежьегорского, Пудожского, Лахденпохского, Питкярантского муниципальных районов проработать варианты аренды помещений, удовлетворяющих Правилам организации многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376, и представить результаты в Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий в срок до 10 марта 2015 года. IV. Разное 1. Утвердить изменения в состав рабочей группы по вопросу формирования региональной инфраструктуры пространственных данных на территории Республики Карелия при Комиссии по развитию информационного общества и формированию электронного правительства, по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия (Приложение 6). Заместитель Главы Республики Карелия – по развитию инфраструктуры О.В. Тельнов |  |
| --- | --- |