Одобрен

Приложение № 1

|  | протоколом заседания Комиссии по развитию информационного общества и формированию электронного правительства, по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия от «10» марта 2016г. № 1 |
| --- | --- |

План мероприятий («дорожная карта») по организации предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия услуг акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего  предпринимательства» на 2016 - 2018 годы.

- Общее описание «дорожной карты»

План мероприятий («дорожная карта») подготовлен в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках предоставления услуг АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего  предпринимательства» в  многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия в 2016 – 2018 годах (далее – План мероприятий).

Реализация Плана мероприятий осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами, определяющими приоритеты и требования в области организации предоставления государственных, муниципальных и иных услуг по принципу «одного окна»:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (далее – Указ Президента № 601);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. №1376, Правила организации деятельности многофункциональных центров);

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797).

Реализация плана мероприятий также включает в себя реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Информационное общество в Республике Карелия" на 2014-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия  от 15 июля 2014 года № 227-П.

Финансирование Плана мероприятий может осуществляться за счет средств федерального бюджета (субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в рамках мероприятия «Обеспечение деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, связанной с организацией предоставления услуг акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего  предпринимательства» (далее – Корпорация МСП), в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства») и бюджета Республики Карелия (субсидии на выполнение государственного задания государственному бюджетному учреждению Республики Карелия «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия» (далее – ГБУ РК «Многофункциональный центр Республики Карелия»)).

Максимальный размер субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию направления «расширение функционала окон многофункциональных центров – организация предоставления услуг Корпорации МСП в действующих окнах многофункциональных центров» составляет 800 тыс. рублей.

Объем средств субсидии на выполнение государственного задания ГБУ РК «Многофункциональный центр Республики Карелия» в 2016 году составляет 135 400 тыс. руб.

Количество действующих в муниципальных образованиях Республики Карелия многофункциональных центров (МФЦ) и удаленных рабочих мест (ТОСП) МФЦ составляет 18 МФЦ и 60 ТОСП, в них открыто 194 окна обслуживания населения.

МФЦ в Республике Карелия созданы в организационной форме структурных подразделений (отделов предоставления услуг) ГБУ РК «Многофункциональный центр Республики Карелия».

- Ключевые показатели «дорожной карты»

В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» определены основные показатели совершенствования государственного управления, установленные Указом Президента № 601, и показатели условий конкурсного отбора на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации по мероприятию «Обеспечение деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, связанной с организацией предоставления услуг акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего  предпринимательства», в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 167.

| Наименование контрольного показателя |  | Текущее значение | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг – не менее 90 процентов | 100 | 95,8 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональный центр для получения государственных (муниципальных) услуг – не более 15 минут | 14 | 15 | 13 | 12 | 11 |
| 3. | Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащихся в перечнях государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия, утвержденных распоряжением Правительства Республики Карелия от 21 августа 2012 года № 521р-П – не менее 10 государственных и муниципальных услуг | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| 4. | Средняя нагрузка в многофункциональных центрах, в которых планируется организация предоставления услуг Корпорации МСП – не более 20 обращений на одно окно в день | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 |

- План мероприятий

| № п/п | Мероприятие | Результат | Срок реализации, | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение соглашения о взаимодействии между Корпорацией МСП и ГБУ РК «Многофункциональный центр Республики Карелия» | Подписанное сторонами соглашение о взаимодействии | март, 2016 год | ГБУ РК «Многофункциональный центр Республики Карелия», далее -Уполномоченный МФЦ |
| 2 | Подготовка заявки на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение деятельности многофункциональных центров, связанной с организацией предоставления услуг Корпорации МСП | Заявка в Министерство экономического развития Российской Федерации | март, 2016 год | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий, далее- Уполномоченный орган |
| 3 | Включение в График организации предоставления государственных и муниципальных услуг (план ввода новых услуг) в ГБУ РК «Многофункциональный центр Республики Карелия» услуг Корпорации МСП | График организации предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – График), одобренный протоколом Комиссии по развитию информационного общества и формированию электронного правительства, по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия | 2-й квартал, 2016 год | Уполномоченный МФЦ / Уполномоченный орган |
| 4 | Настройка автоматизированной информационной системы ГБУ РК «Многофункциональный центр Республики Карелия» (далее – АИС МФЦ) | Дополнение АИС МФЦ услугами Корпорации МСП | В соответствии с Графиком | Уполномоченный МФЦ |
| 5 | Настройка системы электронной очереди ГБУ РК «Многофункциональный центр Республики Карелия» | Выделение отдельной категории получателей услуг «субъект предпринимательской деятельности» | В соответствии с Графиком | Уполномоченный МФЦ |
| 6 | Интеграция АИС МФЦ с информационной системой Корпорации МСП* | Организация электронного документооборота в рамках предоставления услуг Корпорации МСП | 4-й квартал, 2016 год | Уполномоченный МФЦ / Уполномоченный орган |
| 7 | Проведение обучающих мероприятий со специалистами ГБУ РК «Многофункциональный центр Республики Карелия» по работе с услугами Корпорации МСП | Новые компетенции у специалистов МФЦ в сфере предоставления услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | В соответствии с Графиком | Уполномоченный МФЦ |
| 8 | Доработка сайта ГБУ РК «Многофункциональный центр Республики Карелия» | Размещение на сайте информации о предоставлении услуг Корпорации МСП | В соответствии с Графиком | Уполномоченный МФЦ |
| 9 | Обеспечение информирования заявителей об услугах Корпорации МСП центром телефонного обслуживания ГБУ РК «Многофункциональный центр Республики Карелия» | Внесение изменений в должностные инструкции специалистов центра телефонного обслуживания | В соответствии с Графиком | Уполномоченный МФЦ |
| 10 | Популяризация и информирование субъектов малого и среднего предпринимательства об услугах Корпорации МСП, предоставляемых через МФЦ | Положительная динамика обращений субъектов малого и среднего предпринимательства в МФЦ с запросами на предоставление услуг | В соответствии с Графиком | Уполномоченный МФЦ / Уполномоченный орган |

* при условии технической готовности со стороны Корпорации МСП