## Slide 1: Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий
О проведении совместно с территориальными органами федеральной исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов в Республике Карелия, исполнительными органами государственной власти Республики Карелия, органами местного самоуправления организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».
Председатель
Дмитрий Рюрикович Бураков

## Slide 2
Обеспечить финансирование реализации планов-графиков в 2013, 2014 и 2015 годах
Срок – 1 мая 2013 г., 1 октября 2013 г.
В 2013 году из бюджета Республики Карелия выделено 18 млн. рублей, план на 2014 год – 28,8 млн. рублей. Общая потребность на завершение работ по созданию МФЦ – 208,1 млн. рублей
Обеспечить заключение соглашений о взаимодействии между Уполномоченным МФЦ и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
Срок –1 июля 2013 г.
ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия» заключено 58 соглашений о взаимодействии со всеми территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти Республики Карелия, оказывающими государственные услуги, 34% органов местного самоуправления
Основные задачи, поставленные Правительством Российской Федерации:

## Slide 3: Схема размещения МФЦ в Республике Карелия
В Республике Карелия планируется открытие 220 окон приема населения в 19-ти многофункциональных центрах (в каждом муниципальном районе, городском округе) и 67-ми отделений (офисов) МФЦ, в т.ч. на базе Карельского филиала ФГУП «Почта России»:
- в 2013 году: центральный офис Республиканского МФЦ в г.Петрозаводске по адресу ул.Калинина, 1. Открытие центрального офиса Республиканского МФЦ планируется 01.11.2013 года;
- в 2014 году: 2 центральных офиса Республиканского МФЦ в г.Петрозаводске по адресам наб.Гюллинга, 11 и ул.Крылова, 6, 16 МФЦ в муниципальных районах, городских округах, 67 отделений (офисов) МФЦ в сельских поселениях.

## Slide 4: Мероприятия Плана-графика создания МФЦ в Республике Карелия
N п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Результат | Ответственный
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Подготовка предложений по местонахождению МФЦ, окон МФЦ в удаленных населенных пунктах | апрель 2013 года | предложения по размещению МФЦ, окон МФЦ | ОМСУ
2. | Утверждение местонахождения МФЦ, окон МФЦ в удаленных населенных пунктах | апрель 2013 года | Протокол согласования местонахождения МФЦ, окон МФЦ | ОМСУ
4. | Финансирование за счет средств бюджета муниципального района, городского округа мероприятий по подготовке помещений МФЦ и их дальнейшей эксплуатации | декабрь 2013 года | выписка из бюджета муниципального района, городского округа на 2014 год | ОМСУ

## Slide 5: Проект решения одобрить:
Перечень государственных услуг, предоставление которых организуется в центральном офисе Республиканского многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (г.Петрозаводск, ул.Калинина, 1) в 4-м квартале 2013 года
План-график мероприятий по созданию центральных офисов Республиканского многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 2013 - 2014 годах

## Slide 6: Проект решения одобрить:
Программу информационного сопровождения деятельности территориальных органов федеральной исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов в Республике Карелия, исполнительных органов государственной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
Порядок организации административных процедур по приему документов на предоставление государственных (муниципальных) услуг, выдачи результатов предоставления государственных (муниципальных) услуг в МФЦ

## Slide 7: Проект решения
Отметить неудовлетворительное исполнение рядом органов местного самоуправления в Республике Карелия плана-графика организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия от 02.04.2013 № 170р-П.
Администрациям муниципальных районов, городских округов, на территории которых в соответствии со Схемой размещения МФЦ в Республике Карелия создаются филиалы Республиканского МФЦ, рекомендовать:
до конца текущего года обеспечить разработку проектно-сметной документации строительно-монтажных работ в помещениях филиала Республиканского МФЦ;
направить в Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий выписку из бюджета муниципального района, городского округа на 2014 год, предусматривающую финансирование за счет средств бюджета муниципального района, городского округа мероприятий по подготовке помещений для размещения филиалов Республиканского МФЦ.
Срок - до 15 декабря 2013 года

## Slide 8: Проект решения
Управлению федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия, Управлению федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия рекомендовать, Министерству здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерству по природопользованию и экологии Республики Карелия, Министерству труда и занятости Республики Карелия, Министерству экономического развития Республики Карелия направить в ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия»:
- административные регламенты по государственным услугам, предоставление которых организуется в центральном офисе Республиканского многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (г.Петрозаводск, ул.Калинина, 1) в 4-м квартале 2013 года;
- инструкции с приложениями для универсальных специалистов МФЦ по государственным услугам, предоставление которых организуется в центральном офисе Республиканского многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (г.Петрозаводск, ул.Калинина, 1) в 4-м квартале 2013 года, в соответствии с Порядком организации административных процедур по приему документов на предоставление государственных (муниципальных) услуг, выдачи результатов предоставления государственных (муниципальных) услуг в МФЦ.
Срок - до 15 октября 2013 года

## Slide 9
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ