| г.Петрозаводск 10 марта 2016 года ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: и.о. заместителя Главы Республики Карелия по развитию инфраструктуры Ширшов Игорь Валерьевич Присутствовали: Члены Комиссии: Анненков М.В., Брун Г.Т., Галактионов Э.И. Дорохов А.Н., Ермаков А.К., Жданович С.А., Игнатик Н.А., Никифоров Д.А., Никифорова Л.А., Рузанова Н.С., Тумашевский Э.И., Шумилова Н.П., Яровая Н.М. Приглашенные: Адекова Т.Г., Алексеева Н.В., Бобылев А.В., Войтенко Т.Л., Голубев Р.Г., Кантышев А.В., Кондратьева А.М., Кудряшова С.В., Курицына Ю.В., Лери И.А., Малинов Д.С., Никольская Н.В., Палкина К.Н., Полякова А.В., Полякова Т.Н., Саблина З.П., Сачков А.П., Сергеев В.В., Соколова Ю.Ю., Софонов С.А., Степанов А.М.,Учуваткина М.И., Харитонов С.С., Хюннинен А.В., - О ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Карелия (Д.А. Никифоров) - Информацию Председателя Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий (Д.А. Никифорова) принять к сведению. - Одобрить План мероприятий («дорожную карту») по организации предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия услуг акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» на 2016 - 2018 годы (Приложение №1). - Одобрить прилагаемый График организации предоставления государственных и муниципальных услуг (план ввода новых услуг) в ГБУ РК «Многофункциональный центр Республики Карелия» в 2016 году (Приложение №2). - Организация мероприятий по достижению Республикой Карелия показателя "Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме к 2018 году – не менее 70 процентов ", установленного в подпункте "в" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" (Н.В. Никольская) - Информацию Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий (Н.В. Никольской) принять к сведению. - Одобрить Перечень (приоритетных) государственных и муниципальных услуг в электронной форме, подлежащих первоочередной оптимизации (Приложение № 3). - Одобрить Типовую «дорожную карту» по организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде и межведомственного электронного взаимодействия на 2016-2017 годы (Приложение № 4). - Рекомендовать администрациям городских округов, администрациям муниципальных районов совместно с администрациями городских и сельских поселений утвердить «Дорожную карту» по организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде и межведомственного электронного взаимодействия на 2016-2017 годы и представить ее в Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий. Срок – 10 апреля 2016 года - О закрытии офисов приема-выдачи документов и сокращению количества окон приема-выдачи документов Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия (Т.Н. Поляковой, А.М. Кондратьевой ) 1. Информацию Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия (Т.Н. Поляковой), филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Карелия (А.М. Кондратьевой) принять к сведению. 2. Одобрить прилагаемый план-график закрытия офисов приема-выдачи документов Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия (Приложение № 5). 3. Направить указанный план-график в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для его согласования и определения даты закрытия офисов. 4. Одобрить прилагаемый план-график закрытия окон приема-выдачи документов филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Карелия (Приложение № 6). 5. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия, филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Карелия решить вопрос обеспечения приема от многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг документов заявителей, а также передачи в МФЦ результатов государственных услуг в муниципальных образованиях, в которых закрываются офисы (окна) приема-выдачи документов, с учетом опыта логистической модели взаимодействия с МФЦ в г. Олонец. И.о. заместителя Главы Республики Карелия по развитию инфраструктуры; И.В. Ширшов. |  |
| --- | --- |