|  | г.Петрозаводск 16 декабря 2015 года Председательствовал: Первый заместитель Главы Республики Карелия Тельнов Олег Владимирович Присутствовали: Члены Комиссии: Анненков М.В., Бакунович И.В., Галактионов Э.И., Галашева С.В., Ермаков А.К., Игнатик Н.А., Никифоров Д.А., Никифорова Л.А., Рузанова Н.С., Сергеев А.И., Тумашевский Э.И., Чеканов А.Н., Шумилова Н.П., Яровая Н.М. Приглашенные: Адекова Т.Г., Алексеев О.Д., Банковский П.В., Бобылев А.В., Гапанович Ю.В., Ившин И.В., Ишукова Е.В., Кантышев А.В., Квасников А.И., Кондратьева А.М., Кудряшова С.В., Кузнецов М.Ю., Литвинова С.М., Мукоид С.М., Нежевская В.И., Петухова С.А., Полякова Т.Н., Сергеев В.В., Соколова Ю.Ю., Хюннинен А.В., Шишкова Е.Е. - О ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Карелия на 2014-2015 гг. (Д.А. Никифоров) - Информацию Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий (Д.А. Никифоров) принять к сведению. - Одобрить прилагаемый График организации предоставления государственных и муниципальных услуг (план ввода новых услуг) в ГБУ РК «Многофункциональный центр Республики Карелия» в 2016 году (Приложение 1). - Органам исполнительной власти Республики Карелия по итогам 2015 года провести анализ востребованности предоставляемых органами исполнительной власти Республики Карелия и подведомственными учреждениями государственных услуг и направить в Министерство экономического развития Республики Карелия результаты проведенного анализа с предложениями по расширению перечня государственных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия, утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия от 21 августа 2012 года № 521р-П. Срок – до 1 апреля 2016 года - Органам исполнительной власти Республики Карелия провести анализ объема предоставляемых органами исполнительной власти Республики Карелия и подведомственными учреждениями государственных услуг через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальных образованиях в Республике Карелия (структурные подразделения ГБУ РК «Многофункциональный центр Республики Карелия») и направить в Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий предложения по оптимизации бюджетных расходов, исключающие дублирование функций МФЦ по приему заявлений от физических и юридических лиц на предоставление государственных услуг. Срок – до 1 марта 2016 года - О закрытии офисов приема-выдачи документов и сокращению количества окон приема-выдачи документов Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия (Т.Н. Полякова, А.М. Кондратьева) 1. Информацию Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия (Т.Н. Поляковой), Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Карелия (А.М. Кондратьевой) принять к сведению. 2. Одобрить План-график закрытия офисов приема-выдачи документов и сокращения количества окон приема-выдачи документов Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия (Приложение 2) 3. Одобрить План-график закрытия офисов и окон приема-выдачи документов Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Карелия в рамках схемы размещения офисов приема-выдачи документов филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра» (Приложение 3). 4. Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия направить План-график закрытия офисов приема-выдачи документов и сокращения количества окон приема-выдачи документов Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для его согласования и определения даты закрытия офисов. - Разное (Д.А. Никифоров) 1. Образовать рабочую группу по развитию электронного здравоохранения при Комиссии по развитию информационного общества и формированию электронного правительства, по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия. 2. Утвердить состав рабочей группы по развитию электронного здравоохранения при Комиссии по развитию информационного общества и формированию электронного правительства, по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия (Приложение 4). Первый заместитель Главы Республики Карелия; О.В. Тельнов. |
| --- | --- |