Приложение 2

Одобрен

протоколом заседания Комиссии по развитию информационного

общества и формированию электронного правительства,

по повышению качества и доступности предоставления государственных

и муниципальных услуг в Республики Карелия от 07 апреля 2021 года № 1

План (Дорожная карта) мероприятий

по внедрению и предоставлению массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном формате на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) с использованием федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» в Республике Карелия на 2021 год

| № п/п | Наименование услуги | Обеспечение настройки сетевой связанности | Наполнение справочников ФГИС ЕСНСИ | Добавление сотрудников РОИВ субъекта РФ в группы доступа в профиле ЕСИА | Получение ЭП-ОВ РОИВ субъекта РФ (при отсутствии) | Получение ЭП-СП РОИВ субъекта РФ (при отсутствии) | Обучение процессу предоставления услуги в ПГС | Приведение НПА субъекта РФ, в том числе административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствие с ОЦС | Запуск услуги на ЕПГУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке | 01.06.2021 | 15.03.2021 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 01.08.2021 | 01.06.2021 | 01.09.2021 |
|  | Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности | 01.06.2021 | 15.03.2021 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 01.08.2021 | 01.06.2021 | 01.09.2021 |
|  | Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения) | 01.06.2021 | 15.03.2021 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 01.08.2021 | 01.06.2021 | 01.09.2021 |
|  | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 01.06.2021 | 15.03.2021 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 01.08.2021 | 01.06.2021 | 01.09.2021 |
|  | Выдача градостроительного плана земельного участка | 01.06.2021 | 15.03.2021 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | 01.08.2021 | 01.06.2021 | 01.09.2021 |
|  | Выдача разрешения (переоформление разрешения, выдача дубликата разрешения) на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации | 01.09.2021 | 15.06.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 01.09.2021 | 01.12.2021 |
|  | Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов | 01.06.2021 | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 15.06.2021 | 01.05.2021 | 01.07.2021 |
|  | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства | 01.09.2021 | 15.06.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 01.09.2021 | 01.12.2021 |
|  | Организация отдыха детей в каникулярное время | 01.09.2021 | 15.06.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 01.09.2021 | 01.12.2021 |
|  | Предоставление разрешения на осуществление земляных работ | 01.09.2021 | 15.06.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 01.09.2021 | 01.12.2021 |
|  | Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства | 01.09.2021 | 15.06.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 01.09.2021 | 01.12.2021 |
|  | Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства | 01.09.2021 | 15.06.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 01.09.2021 | 01.12.2021 |
|  | Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала | 01.09.2021 | 15.06.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 01.09.2021 | 01.12.2021 |
|  | Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме | 01.09.2021 | 15.06.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 01.09.2021 | 01.12.2021 |
|  | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации | 01.09.2021 | 15.06.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 01.09.2021 | 01.12.2021 |
|  | Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом | 01.09.2021 | 15.06.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 01.09.2021 | 01.12.2021 |
|  | Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение | 01.09.2021 | 15.06.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 01.09.2021 | 01.12.2021 |
|  | Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений | 01.09.2021 | 15.06.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 01.09.2021 | 01.12.2021 |
|  | Подготовка и утверждение документации по планировке территории | 01.09.2021 | 15.06.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 01.09.2021 | 01.12.2021 |
|  | Выдача решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства | 01.09.2021 | 15.06.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 01.09.2021 | 01.12.2021 |