Одобрен

протоколом заседания Комиссии по

развитию информационного общества и формированию электронного правительства,

по повышению качества и доступности предоставления государственных

и муниципальных  услуг в Республике Карелия

от «24» декабря 2014 № 4

П Л А Н - Г Р А Ф И К

внедрения единого фирменного стиля в отделах предоставления услуг (МФЦ) и территориально обособленных структурных подразделениях (ТОСП) ГБУ РК «Многофункциональный центр Республики Карелия» в 2014 – 2015 г.г.

| № п/п | Наименование отделов (МФЦ) / ТОСП | Дата открытия МФЦ / ТОСП | Дата внедрения единого фирменного стиля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отдел предоставления услуг № 1 по г.Петрозаводску (наб.Гюллинга, 11) | июль 2015 | июль 2015 |
| 1.1 | ТОСП (Гарнизонное сельское поселение, с.Деревяное, п.Деревянка, п.Ладва, п.Мелиоративный, с.Новая Вилга, п.Шуя, ул.Октября, 10, п.Матросы) | декабрь 2014 | декабрь 2014 |
| 2 | Отдел предоставления услуг № 2 по г.Петрозаводску (ул.Калинина, 1) | 03.12.2013 | декабрь 2015 |
| 2.1. | ТОСП (п.Чална, с.Заозерье) | 10.11.2014 | 10.11.2014 |
| 3 | Отдел предоставления услуг № 3 по г.Петрозаводску (ул.Крылова, 6) | сентябрь 2015 | сентябрь 2015 |
| 4 | Отдел предоставления услуг № 4 по Кондопожскому району + ТОСП в с.Янишполе | 08.06.2014 | август 2015 |
| 4.1. | ТОСП (п.Кончезеро, п.Гирвас) | 20.11.2014 | декабрь 2014 |
| 5 | Отдел предоставления услуг № 5 по Пряжинскому району | июль 2015 | июль 2015 |
| 5.1. | ТОСП (с.Ведлозеро, п.Эссойла) | июль 2015 | июль 2015 |
| 6. | Отдел предоставления услуг № 6 по Олонецкому району | декабрь 2014 | декабрь 2014 |
| 6.1. | ТОСП (с.Видлица, пос.Ильинский, дер.Коткозеро, д.Мегрега, д.Тукса) | декабрь 2014 | декабрь 2014 |
| 7. | Отдел предоставления услуг № 7 по Медвежьегорскому району | декабрь 2015 | декабрь 2015 |
| 7.1. | ТОСП (с.Великая Губа, с.Паданы, пгт.Пиндуши, пгт.Повенец, д.Толвуя, с.Челмужи) | декабрь 2015 | декабрь 2015 |
| 8. | Отдел предоставления услуг № 8 по Пудожскому району | декабрь 2015 | декабрь 2015 |
| 8.1. | ТОСП (д.Авдеево, п.Красноборский, п.Кривцы, п.Кубово, п.Пяльма, п.Шальский) | декабрь 2015 | декабрь 2015 |
| 9. | Отдел предоставления услуг № 9 по Сегежскому району | декабрь 2015 | декабрь 2015 |
| 9.1. | ТОСП (п.Валдай, пгт.Надвоицы) | декабрь 2015 | декабрь 2015 |
| 10. | Отдел предоставления услуг № 10 по Беломорскому району | сентябрь 2015 | сентябрь 2015 |
| 10.1 | ТОСП (п.Летнереченский, п.Сосновец, с.Сумский Посад) | сентябрь 2015 | сентябрь 2015 |
| 11. | Отдел предоставления услуг № 11 по Кемскому району | октябрь 2015 | октябрь 2015 |
| 11.1 | ТОСП (п.Кривой Порог, п.Рабочеостровск) | октябрь 2015 | октябрь 2015 |
| 12. | Отдел предоставления услуг № 12 по Лоухскому району | декабрь 2015 | декабрь 2015 |
| 12.1 | ТОСП (п.Амбарный, п.Кестеньга, пгт.Пяозеро, пгт.Чупа) | декабрь 2015 | декабрь 2015 |
| 13. | Отдел предоставления услуг № 13 по Калевальскому району | декабрь 2015 | декабрь 2015 |
| 13.1 | ТОСП (п.Боровой, д.Юшкозеро) | декабрь 2015 | декабрь 2015 |
| 14. | Отдел предоставления услуг № 14 по Муезерскому району | сентябрь 2015 | сентябрь 2015 |
| 14.1 | ТОСП (п.Ледмозеро, п.Лендеры, п.Суккозеро) | сентябрь 2015 | сентябрь 2015 |
| 15. | Отдел предоставления услуг № 15 по Костомукшскому городскому округу | 15.12.2014 | 15.12.2014 |
| 16. | Отдел предоставления услуг № 16 по Суоярвскому району | август 2015 | август 2015 |
| 16.1 | ТОСП (п.Райконкоски, п.Найстенъярви, п.Поросозеро) | август 2015 | август 2015 |
| 17. | Отдел предоставления услуг № 17 по Питкярантскому району | декабрь 2015 | декабрь 2015 |
| 17.1 | ТОСП (п.Ляскеля, п.Салми, пХарлу) | декабрь 2015 | декабрь 2015 |
| 18. | Отдел предоставления услуг № 18 по Сортавальскому району | декабрь 2014 | декабрь 2014 |
| 18.1 | ТОСП (пгт.Вяртсиля, п.Кааламо, п.Хаапалампи, пгт.Хелюля) | декабрь 2014 | декабрь 2014 |
| 19. | Отдел предоставления услуг № 19 по Лахденпохскому району | сентябрь 2015 | сентябрь 2015 |
| 19.1 | ТОСП (п.Куркиеки, п.Мийнала, п.Хийтола, п.Элисенваара) | сентябрь 2015 | сентябрь 2015 |