Приложение № 4

к Протоколу заседания Комиссии

по развитию информационного общества

и формированию электронного правительства,

по повышению качества и доступности

предоставления государственных

и муниципальных услуг

в Республике Карелия

от «6» февраля 2015 г.

План-график внедрения предоставления государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям в многофункциональных центрах в Республике Карелия в 2015 году

| № п/п | Мероприятие | Результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнение Схемы предоставления (сводного перечня) государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям в Республике Карелия | Уточненная Схема предоставления (сводный перечень) государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям в Республике Карелия | 25 февраля 2015 года | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 2 | Подготовка предложений территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов по вопросам организации предоставления государственных услуг в рамках жизненных ситуаций в МФЦ | Предложения в Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий о возможной реализации предоставления государственных услуг в рамках определенной жизненной ситуации в МФЦ | 16 марта 2015 года | Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов, оказывающие государственные услуги, включенные в Схему (сводный перечень) государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям в Республике Карелия (по согласованию) |
| 3 | Подготовка предложений исполнительными органами государственной власти Республики Карелия по вопросам организации предоставления государственных услуг в рамках жизненных ситуаций в МФЦ | Предложения в Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий о возможной реализации предоставления государственных услуг в рамках определенной жизненной ситуации в МФЦ | 23 марта 2015 года | Исполнительные органы государственной власти Республики Карелия, оказывающие государственные услуги, включенные в Схему (сводный перечень) государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям в Республике Карелия |
| 4 | Подготовка предложений органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия по вопросам организации предоставления муниципальных услуг в рамках жизненных ситуаций в МФЦ | Предложения в Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий о возможной реализации предоставления муниципальных услуг в рамках определенной жизненной ситуации в МФЦ | 30 марта 2015 года | Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия |
| 5 | Разработка, согласование и утверждение Порядка организации предоставления государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям в многофункциональных центрах в Республике Карелия (Порядок взаимодействия МФЦ с органами власти и органами местного самоуправления) | Порядок, одобренный протоколом Комиссии по развитию информационного общества и формированию электронного правительства, по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия (далее – Комиссия) | Май 2015 года | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий ГБУ РК «Многофункциональный центр Республики Карелия» |
| 6 | Разработка, согласование и утверждение Графика организации предоставления государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям в ГБУ РК "Многофункциональный центр Республике Карелия" в 2015 году | График, одобренный протоколом Комиссии | Май 2015 года | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий ГБУ РК «Многофункциональный центр Республики Карелия» |
| 7 | Выявление и устранение законодательных ограничений предоставления государственных услуг по жизненным ситуациям в МФЦ исполнительных органов государственной власти Республики Карелия и муниципальных услуг по жизненным ситуациям в МФЦ органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия | Нормативные правовые акты исполнительных органов государственной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия | Июль 2015 года | Исполнительные органы государственной власти Республики Карелия, оказывающие государственные услуги, включенные в Схему (сводный перечень) государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям в Республике Карелия Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия |
| 8 | Заключение дополнительных соглашений о взаимодействии между ГБУ РК "Многофункциональный центр Республике Карелия" и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов исполнительными органами государственной власти Республики Карелия, органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия с целью обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям в МФЦ | Дополнительные соглашения | Июль 2015 года | ГБУ РК «Многофункциональный центр Республики Карелия» Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов (по согласованию), исполнительные органы государственной власти Республики Карелия, оказывающие государственные услуги, включенные в Схему (сводный перечень) государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям в Республике Карелия Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия |
| 9 | Подготовка доклада о внедрении предоставления государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям в МФЦ в Республике Карелия | Доклад в Комиссию Отчет в Министерство экономического развития Российской Федерации | Октябрь 2015 года | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий ГБУ РК «Многофункциональный центр Республики Карелия» |